Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Грушевская основная общеобразовательная школа

Волоконовского района Белгородской области»

**ПРИКАЗ**

от 24 мая 2011 года № 50

Об утверждении плана-графика мероприятий

по обеспечению введения ФГОС НОО.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г. № 17785, в целях обеспечения эффективной подготовки и введения ФГОС НОО в МОУ «Грушевская ООШ»

**приказываю:**

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО (план-график прилагается).
2. Подготовку МОУ «Грушевская ООШ» к введению ФГОС НОО осуществлять в соответствии с планом-графиком.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Сильченко В.И.

Директор школы: Е.М.Рязанова

С приказом ознакомлена: В.И.Сильченко

Приложение

к приказу от «24» мая 2011г. № 50

**План – график мероприятий по обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)**

**в МОУ «Грушевская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | июнь 2011 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2 | Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего образования | май 2011 года | Заместитель директора по УВР | Учебный план |
| 1.3 | Разработка программ:  -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  - программы культуры здорового и безопасного образа жизни;  - рабочих программ по предметам начального общего образования. | июнь, август 2011 | Заместитель директора по УВР;  педагоги начальной школы;  члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ | август 2011 | Директор школы | Устав в новой редакции |
| 1.5 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО | сентябрь 2011- сентябрь 2012 | Администрация МОУ | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС | июнь 2011 | Директор школы, рабочая группа | Должностные инструкции |
| **2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования | май, июнь 2011 | Директор школы | Приказ по школе |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на:  - совещании рабочей группы и методического совета школы;  - совещании при директоре. | сентябрь 2011-  май 2012 | Рабочая группа, руководитель МО начальных классов | Протоколы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО | август 2011 | Зам.директора по УВР,  рабочая группа | План методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей начальных классов. | 2011-2012 | Директор школы,  Рабочая группа | План курсовой подготовки |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования:  - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;  - основной образовательной программы;  - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | март-июнь 2010-2011уч. год  2011-2012 учебный год | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| **3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение**  **введения ФГОС НОО** | | | | |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО | Апрель - август 2011 | Зам. директора по УВР; кл. руководитель 1-го кл. | Изучение общественного мнения |
| 3.3 | Создание раздела «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте | Май-сентябрь 2011 | Ответственный за ведение школьного сайта | Раздел «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте |
| **4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС** | | | | |
| 4.1 | Разработка рабочих программ изучения предметов БУП учителями начальных классов с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий | Август-сентябрь 2011г | Зам. директора по УР | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.2 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4.5 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Директор школы | Разработка образовательного плана школы |
| **5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | С января 2011 ежегодно | Заместители директора по УВР  Библиотекарь | Заявка на УМК |
| **6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС** | | | | |
| 6.1 | Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | июль 2011 | Директор школы | Обновление материально-технической базы ОУ |